## Planning
| Project: |  |  | Help
| Uit te voeren door: | Bram Timmerman
| Start datum: | 2022-02-07
Week 1
|  |  | Max. uren per dag >>> | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Activiteit | Milestone | Uren | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11
1 | Opdracht fimpje kijken |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Opdrachtgever gesprek |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Programma van eisen maken |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Programma van eisen bespreken |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Programma van eisen gereed | 2022-02-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plan van aanpak maken |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Plan van aanpak bespreken LG |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Plan van aanpak bespreken OG |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Plan van aanpak gereed | 2022-02-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Functioneel ontwerp maken |  | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
11 | Functioneel ontwerp bespreken OG |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Functioneel ontwerp gereed | 2022-02-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Technisch ontwerp maken |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | Technisch ontwerp bespreken LG |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Technisch ontwerp gereed | 2022-02-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Configuratie overzicht maken |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Configuratie overzicht bespreken LG |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
18 | Configuratie overzicht gereed | 2022-02-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: Lorenz: Laat de planning altijd op een maandag beginnen! Als je bijvoorbeeld pas op de eerste woensdag begint te werken aan het project, kun je in rij 5 voor die eerste maandag en dinsdag een 0 invoeren.
Note on D5: Lorenz: Om uren per dag te wijzigen, zie tabblad Uren
Note on A6: Lorenz: Deze kolom kun je gebruiken om de volgorde van items te veranderen. Als je de nummers veranderd en je de betreffende rijen selecteert, dan kun je ze opnieuw sorteren.
Note on C6: Lorenz: Vul hier een datum in om aan te geven wanneer iets klaar moet zijn. Vul dan bij voorkeur een 0 in bij de kolom uren of helemaal niets. Als er iets in de milestone kolom staat, dan zal de tekst in de cel ernaast (D) onzichtbaar worden gamaakt. Tip: Je kunt ipv datum typen, een "=" typen en dan bovenin de datum aanklikken die je wil hebben. (Zie voorbeeld in C11)
Note on D6: Lorenz: Alleen in deze kolom uren invullen Er móet een getal in staan, desnoods een 0, zoals bij een milestone.

## Uren
Help
Aantal uren te besteden per dag
| Dag |  | Uren
| Maandag | 2 | 7
| Dinsdag | 3 | 7
| Woensdag | 4 | 7
| Donderdag | 5 | 7
| Vrijdag | 6 | 7
| Zaterdag | 7 | 0
| Zondag | 1 | 0
LET OP: Als er ergens in de vijf weken van deze cyclus een of meerdere dagen vrij zijn, dan kun je dat aangeven door op het tabblad Planning in de rij "Max. uren per dag >>>" op de betreffende dag(en) een 0 in te voeren. Ditzelfde principe kun je gebruiken voor de planning van het examen.
Om vakanties in te voeren, zie de notitie van cel M6 op het tabblad Planning.
Note on D5: Lorenz: In deze kolom MOET een getal staan. Kijk in je rooster hoeveel uren je op een dag aan het project kunt werken. Denk ook aan de tijd die je er thuis aan kunt werken. Tijdens het examen heeft elke dag 6 uren. Voor degenen die tijdens de examens meer tijd krijgen is elke dag 7 uur. Het examen heeft maximaal 10 werkdagen.

## Versiebeheer
Versiebeheer van sjabloon
Datum | Versie | Wie | Wijziging
2022-02-07 | 0.1 | Bram | Initiële versie